## Risikobericht
Riskmanagement Tool
|  | Projektname | Mortgage Transparency
|  | Risk | Description of the risk | Consequences | Risk Size |  | Alte Risikogrösse |  | Massnahmen
[5 empty] | Occuring | Consequences | Eintritt | Auswirkung | Criticability | Description | Deadline | Responsible
1 | 1 Incorrect Information | Incorrect Information | Incorrect information described on the website | Mortgage customers get the wrong information | 5 | 9 |  |  | Sponsor action | Information should always be double-ckecked before being uploaded on the website
2 | 2 Server down | Server down | Website server is down in a period of time | Mortgage customers cannot get access to the website | 1 | 4 |  |  | PL beobachtet | Get information from the IT department in order to make sure to keep track about availability of the website
3 | 3 Information being copied | Information being copied | Information on the website
4 | 4 Competition | Competition | Increasing competition | Losing potential clients
5 | 5 Negative marketing | Negative marketing
6 | 6 Authenticity of information is not verified | Authenticity of information is not verified
7 | 7 Compliance and regulation | Compliance and regulation
8 | 8 SLA violation | SLA violation
9 | 9 Internal risk of automated information | Internal risk of automated information | Non-acceptance of employees
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
Note on C5: Projektsteuerung: Benennen Sie das Risiko. Welche Ereignisse oder Gegebenheiten können den Projekterfolg (Zielerreichung, Erreichung Leistungsumfang, Einhaltung Cash-Out, IT-/FB-Ressourcen oder Terminplanung) gefährden? Beispiele: Komplexe Prozessschnittstellen, Widerstand, Ressourcenengpass, komplexe Technologie, lange Projektlaufzeit Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Risiken (max. 20)
Note on D5: Projektsteuerung: Beschreiben Sie das Risiko. Beispiele: - Unterschätzung der Komplexität der Prozessschnittstellen zwischen Bhold, IDM, Notes und Columbus - Widerstand der Mitarbeitenden gegen aufbauorganisatorische und / oder AKV- bezogene Änderungen - Das Projekt hat einen hohen Ressourcenaufwand. Gefahr der unzureichenden Verfügbarkeit von wichtigen Ressourcen für das Projekt (bspw. TPL).
Note on E5: Projektsteuerung: Beschreiben Sie die Auswirkungen, die das Risiko bei Eintritt auf das Projekt hat. Beachten Sie dabei vor allem die Auswirkungen auf den Leistungsumfang/Nutzen, die Kostenplanung und die Terminplanung. Beispiele: - Zeiteinsparung/Kosteneinsparung kann aufgrund Medienbruch nicht realisiert werden - Neue Prozesse und Regelungen werden unterlaufen. Die Mitarbeitenden versuchen "weiterzumachen wie bisher". Die Projektarbeit wird durch unerwarteten Change-Aufwand verzögert. - Mitarbeitende, die durch mehrere Verpflichtungen (Linien- und Projektaufgabe) gefordert sind, stehen dem Projekt nur in unzureichendem Masse zur Verfügung. Es folgen grosse Verzögerungen im Terminplan. - Grosse Überschreitung bei Cash-Out und personellem Aufwand
Note on F5: Projektsteuerung: Beurteilen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit (E) und die Auswirkungen (A) des Risikos. In der Skala 1-10. Eintrittswahrscheinlichkeit 10: Der Eintritt des Risikos ist sehr wahrscheinlich. 1: Der Eintritt des Risikos ist sehr unwahrscheinlich. Auswirkungen 10: Das Risiko hat bei Eintritt sehr grosse Auswirkungen auf den Erfolg des Projektes. 1: Das Risiko hat bei Eintritt kaum Auswirkungen auf den Erfolg des Projektes.
Note on H5: Projektsteuerung: Beurteilen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit (E) und die Auswirkungen (A) des Risikos. In der Skala 1-10. Eintrittswahrscheinlichkeit 10: Der Eintritt des Risikos ist sehr wahrscheinlich. 1: Der Eintritt des Risikos ist sehr unwahrscheinlich. Auswirkungen 10: Das Risiko hat bei Eintritt sehr grosse Auswirkungen auf den Erfolg des Projektes. 1: Das Risiko hat bei Eintritt kaum Auswirkungen auf den Erfolg des Projektes.
Note on J6: Projektsteuerung: Die Empfehlung bezieht sich auf die Risikomatrix im Tabellenblatt 2. Sie beruht auf folgender automatisch berechneter Regelung. Es gibt vier mögliche Einstufungen: PL beobachtet: - Die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt und die Auswirkung des Eintritts sind tief (<5). - Der PL beobachtet die Risikoentwicklung. PL handelt: - Die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt ist hoch (>5), die Auswirkung jedoch tief (<5). - Der PL leitet Massnahmen ab und informiert regelmässig das PFT. PFT beobachtet: - Die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt ist tief (<5), die Auswirkung jedoch hoch. - Das PFT beobachtet die Risikoentwicklung und bespricht diese regelmässig im PFT. PFT handelt: - Die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt und die Auswirkung des Eintritts sind hoch (>5). - Das PFT leitet Massnahmen ab.
Note on K6: Projektsteuerung: Führen Sie hier die Handlung auf, die Sie aufgrund des Risikos und entsprechend der Einstufung vornehmen. Beispiele: PL beobachtet: Risiko 3 wird monatlich durch PL neu eingeschätzt. PL handelt: Im Oktober Schnittstellen-Workshop mit Team x und Team y durchführen. Einbezug von Mitarbeitenden des Teams x in Review Konzeption. PFT beobachtet: Risiko 12 wird am PFT vom 4. August behandelt. (erneute Überprüfung der Auswirkung) PFT handelt: Beauftragung eines Projektaudits. Verstärkung der Informationsmassnahmen im Aussendienst unter Beizug des Ressortleiters x.
Note on L6: Projektsteuerung: Geben Sie hier den Termin an, zu dem die Massnahmen durchgeführt werden. Fortlaufend durchzuführende Massnahmen sind auf "laufend" zu setzen.
Note on M6: Projektsteuerung: Tragen Sie hier den Namen der Person ein, die die Verantwortung für die Massnahme übernimmt.

## Risikomatrix
Projekt - Mortgage Transparency
Sponsor Action
PL
Action
Sponsor Attention
PL
Attention
low Consequences very big
low Probability of occuring very big